## Resumen
NeoEduCore — Avance de pendientes
Cuenta solo las tareas principales (tipo «Tarea»); las subtareas se siguen en la hoja Checklist. «Cerradas» = Hecho + Descartado.
Sección | Total | Pendiente | En curso | Hecho | Descartado | Cerradas | % avance
1. Decisiones que bloquean otras tareas
2. Seguridad
3. Producción y despliegue
4. Mediciones
5. Frontend
6. Informe del TFG
7. Entregables no-código
8. Mejoras opcionales
9. Funcionalidad nueva del backend
Total
Prioridad | Total | Pendiente | En curso | Hecho | Descartado | Cerradas | % avance
1 · Alta
2 · Media
3 · Media-baja
4 · Normal
Total

## Checklist
Código | Tipo | Sección | Subsección | Prioridad | Tarea | Detalle | Depende de | Fuente | Estado | Fecha cierre | Notas
D1 | Tarea | 1. Decisiones que bloquean otras tareas |  | 1 · Alta | Recomendaciones post-examen: IA diferida a la cola | • Hoy el submit las genera con un if/elseif/else sobre el porcentaje, sin OpenAI; la IA solo entra al pulsar regenerar. • (a) Diferir la generación IA a la cola → código: job, estado «en preparación», aviso al frontend. • (b) Reescribir [122], [222], [255] y [736] para describir heurística inmediata + IA bajo demanda → cero código. • Bloquea: capítulo del tutor (I-3). |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md §3.6 nº 1 | Hecho | 2026-09-13 | Elegida (a). Disparador: la consulta de resultados, no la entrega. Job GenerateAiRecommendations + attempt_id/generated_by/ai_recommendations_status. Migracion 2026_09_13_000001 aplicada. Depende de P1 (worker) y P2 (QUEUE_CONNECTION).
D2 | Tarea | 1. Decisiones que bloquean otras tareas |  | 1 · Alta | Metadatos curriculares de questions y subject_id en study_resources | • Añadir las columnas o recortar la promesa en [171], [222], [263] y [276]. • Bloquea: banco de 60 ítems (E2), diagnóstico por tema, «temas más recomendados» para el docente, recursos por materia. |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md §3.6 nº 7 | Hecho | 2026-09-13 | Se anadieron las columnas, alcance completo. topic_normalized es columna generada por PostgreSQL. Tema como texto libre normalizado, no catalogo. Migracion 2026_09_13_000002 aplicada. Desbloquea E2 y cierra K2, K3 y K4.
D3 | Tarea | 1. Decisiones que bloquean otras tareas |  | 1 · Alta | Expiracion de sesion: inactividad de 60 min | • config/sanctum.php:50 → SANCTUM_TOKEN_EXPIRATION_MINUTES, 720 por defecto. • Recomendado: bajar la variable (cuentas de menores en equipos compartidos) en vez de relajar el requisito. • Si se baja: ajustar .env.example y fijarlo en Coolify (P2). |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md §9.3 · ANALISIS_MODELO_DATOS_TFG.md §10.2 nº 9 | Hecho | 2026-09-13 | Inactividad real de 60 min sobre last_used_at (SANCTUM_TOKEN_INACTIVITY_MINUTES), no expiracion absoluta. Bajar EXPIRATION a 60 habria expulsado al alumno a mitad de un examen de hasta 300 min. Via Sanctum::authenticateAccessTokensUsing(), no middleware. Cierra K9 e I-11.
D4 | Tarea | 1. Decisiones que bloquean otras tareas |  | 3 · Media-baja | Aviso de «esta respuesta la genera una IA» ([397]) | • Campo en la respuesta de POST /ai/tutor/chat (hoy {session_id, reply, message_count}) o el informe lo atribuye a la interfaz. |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md §3.6 nº 8 | Hecho | 2026-09-13 | Campo ai_notice en la respuesta del chat y del diagnostico. Texto en openai.tutor.notice (OPENAI_TUTOR_NOTICE). Se eligio el sistema y no el frontend: el compromiso de [397] es del sistema. Cierra K5.
D5 | Tarea | 1. Decisiones que bloquean otras tareas |  | 3 · Media-baja | Registro de incidencias del tutor IA | • Hoy los bloqueos por PII o enlace no permitido solo dejan Log::warning. • Crear tabla/contador o retirar del informe el criterio «>75 % de mensajes que superen validación». |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md §9.3 · §3.6 nº 6 | Hecho | 2026-09-13 | Tabla ai_tutor_incidents (migracion 2026_09_13_000003, aplicada) + GET /platform/ai-tutor-metrics solo superadmin, solo agregados. NO guarda el texto que provoco la incidencia. Cierra K6.
D6 | Tarea | 1. Decisiones que bloquean otras tareas |  | 4 · Normal | PATCH /users/{id}/reset-password no activa la cuenta | • Coherente con «la activa su dueño», pero confunde a soporte. ¿Se deja, se activa o se documenta? |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md §8 | Hecho | 2026-09-13 | Se queda sin activar (la regla no se toca) pero la respuesta devuelve status, can_sign_in y activation_needed, y el mensaje dice que hay que enviar el enlace de activacion.
D7 | Tarea | 1. Decisiones que bloquean otras tareas |  | 4 · Normal | available-exams muestra max_attempts al alumno | • Se dejó para poder mostrar «intento 2 de 3». Confirmar. |  |  | Hecho | 2026-09-13 | Confirmado: se queda. Sin cambios de codigo. Con max_attempts y submitted_count el frontend pinta «intento 2 de 3». No es informacion sensible.
D8 | Tarea | 1. Decisiones que bloquean otras tareas |  | 4 · Normal | ¿Formalizar ENABLE ROW LEVEL SECURITY en una migración? | • Hoy lo pone Supabase; un PostgreSQL que no sea Supabase no lo tendría. |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md §5, pendientes 31/07 | Hecho | 2026-09-13 | Migracion 2026_09_13_000004 sobre 26 tablas, idempotente, aplicada. RLS sin politicas no afecta a la app (su rol es propietario); cierra la API REST automatica de Supabase. Ademas schema:dump-sql ya no pierde el bloque.
S1 | Tarea | 2. Seguridad |  | 1 · Alta | Revisión sistemática de seguridad por rol, endpoint por endpoint | • Pregunta a responder en cada ruta: qué campos ve cada rol, no solo si llega. • Motivo: 5 hallazgos aparecieron por casualidad (G12, 05/08, 07/08, 08/08, 08/08 tarde) y ningún test existente los detectaba. • Herramienta: /security-review o /code-review sobre la rama. |  |  | Hecho | 2026-09-13 | Revisados los 122 endpoints contra los 4 roles. 1 hallazgo real corregido: /users era puerta paralela a /students (docente sin asignacion listaba a todos los menores con nombre y correo). Blindado por tests/Feature/Security/AlcancePorRolTest.php (13 casos). Deja abiertos S5 y S6.
S2 | Tarea | 2. Seguridad |  | 1 · Alta | Cambiar la contraseña temporal del superadmin en producción | • POST /api/password/change. Antes de que haya usuarios reales. |  |  | Pendiente
S3 | Tarea | 2. Seguridad |  | 1 · Alta | Credencial de PostgreSQL en el historial de git |  |  |  | Pendiente
S3.1 | Subtarea | 2. Seguridad |  | 1 · Alta | Rotar esa contraseña si sigue viva en alguna base. |  |  |  | Pendiente
S3.2 | Subtarea | 2. Seguridad |  | 1 · Alta | Decidir con el equipo si se limpia el historial (git filter-repo/BFG + push forzado a Infil505/NeoEduCore-Back; afecta a los otros proponentes). |  |  |  | Pendiente
S4 | Tarea | 2. Seguridad |  | 2 · Media | Posible inyección de fórmulas en los CSV exportados | • (por verificar) • ReportExportService::streamCsv() escribe con fputcsv los textos tal cual. Si un nombre de alumno, título de examen o materia empieza por =, +, - o @, Excel lo ejecuta como fórmula al abrir el CSV (p. ej. =HYPERLINK(...)). • Ninguna validación lo impide: full_name solo exige string, min y max. • Corrección habitual: anteponer ' a esas celdas al exportar. Hacerlo junto con B1, que toca el mismo servicio. • Detectado el 10/09/2026 al revisar el servicio para anotar B1; no se ha comprobado con una petición real. |  |  | Hecho | 2026-09-13 | Confirmado y corregido. CSV neutraliza con apóstrofo; XLSX escribe tipo texto explícito. Cubierto por tests/Feature/Crud/ReportExportsTest.php.
P1 | Tarea | 3. Producción y despliegue |  | 1 · Alta | Desplegar el código en Coolify | • Las migraciones ya están en producción; los cambios de permisos solo entran al desplegar. |  | DEPLOY_COOLIFY.md §2–5 | Pendiente
P1.1 | Subtarea | 3. Producción y despliegue |  | 1 · Alta | Recurso App (Octane + FrankenPHP) |  |  |  | Pendiente
P1.2 | Subtarea | 3. Producción y despliegue |  | 1 · Alta | Recurso Worker (queue:work) | • Imprescindible desde D1: sin el, los intentos se quedan en «preparing» y el alumno nunca ve el analisis. |  |  | Pendiente
P1.3 | Subtarea | 3. Producción y despliegue |  | 1 · Alta | Scheduled task (schedule:run) |  |  |  | Pendiente
P2 | Tarea | 3. Producción y despliegue |  | 1 · Alta | Variables de entorno en Coolify | • (el .env local no llega al servidor) |  |  | Pendiente
P2.1 | Subtarea | 3. Producción y despliegue |  | 1 · Alta | CACHE_STORE distinto de array — si no, ningún rate limiter es global |  |  |  | Pendiente
P2.2 | Subtarea | 3. Producción y despliegue |  | 1 · Alta | TRUSTED_PROXIES — si no, todos los límites por IP agrupan a los usuarios y el sistema se autobloquea |  |  |  | Pendiente
P2.3 | Subtarea | 3. Producción y despliegue |  | 1 · Alta | APP_NAME=NeoEduCore |  |  |  | Pendiente
P2.4 | Subtarea | 3. Producción y despliegue |  | 1 · Alta | APP_URL=https://<dominio real> — y registrar la URL real en DEPLOY_COOLIFY.md:44 (hoy https://tu-dominio) |  |  |  | Pendiente
P2.5 | Subtarea | 3. Producción y despliegue |  | 1 · Alta | OPENAI_REQUEST_TIMEOUT=15 |  |  |  | Pendiente
P2.6 | Subtarea | 3. Producción y despliegue |  | 1 · Alta | DB_STATEMENT_TIMEOUT_MS=15000 |  |  |  | Pendiente
P2.7 | Subtarea | 3. Producción y despliegue |  | 1 · Alta | SANCTUM_TOKEN_EXPIRATION_MINUTES=720 y SANCTUM_TOKEN_INACTIVITY_MINUTES=60 | • Las dos, segun D3. • EXPIRATION es el tope absoluto de jornada; INACTIVITY es lo que exige [758]. | D3 |  | Pendiente
P3 | Tarea | 3. Producción y despliegue |  | 1 · Alta | Cargar las asignaciones de docentes | • (POST /api/teacher-assignments) • La tabla nace vacía a propósito: hasta entonces ningún docente ve a ningún estudiante. |  |  | Pendiente
P4 | Tarea | 3. Producción y despliegue |  | 2 · Media | Cloudflare delante del dominio + sus rangos en TRUSTED_PROXIES, en el mismo cambio | • ⚠️ Lo primero sin lo segundo deja el sistema peor que ahora. |  | DEPLOY_COOLIFY.md §9 | Pendiente
P5 | Tarea | 3. Producción y despliegue |  | 4 · Normal | Rate limiting en Traefik | • como segunda capa |  |  | Pendiente
P6 | Tarea | 3. Producción y despliegue |  | 2 · Media | Backups cifrados de la base de datos | • no hay script ni documentación (RNF de seguridad) |  |  | Pendiente
P7 | Tarea | 3. Producción y despliegue |  | 2 · Media | Monitoreo y alertas de caída | • Sentry o equivalente (RNF de disponibilidad) |  |  | Pendiente
P8 | Tarea | 3. Producción y despliegue |  | 4 · Normal | Documentar HTTPS/TLS | • en DEPLOY_COOLIFY.md (lo resuelve Coolify, pero debe quedar escrito) |  |  | Pendiente
M1 | Tarea | 4. Mediciones |  | 1 · Alta | Verificar que $request->ip() devuelve IPs reales | • en producción y no la de Traefik | P1–P2 |  | Pendiente
M2 | Tarea | 4. Mediciones |  | 4 · Normal | RTT real del contenedor a Supabase | • psql "$DATABASE_URL" -c '\timing on' -c 'SELECT 1;' desde el contenedor desplegado. | P1–P2 | ANALISIS_CONCURRENCIA.md §6.5 | Pendiente
M3 | Tarea | 4. Mediciones |  | 4 · Normal | Prueba de carga contra el despliegue real con Octane | • (valida «200 concurrentes») • k6 run -e BASE_URL=https://<host>/api -e VUS=50 -e DURATION=60s k6/exam_peak.js | P1–P2 |  | Pendiente
M4 | Tarea | 4. Mediciones |  | 2 · Media | Informe de cobertura ≥ 70 % | • php artisan test --coverage --min=70 (requiere Xdebug o PCOV). |  |  | Hecho | 2026-10-03 | Líneas 91,36 % (4271/4675) sobre 565 tests; excluye app/Console y ApiSpec (herramientas de desarrollo). Antes 77,80 %
F1 | Tarea | 5. Frontend | Funcionalidad nueva | 1 · Alta | PDF de reportes | • con gráficos de barras, líneas y pastel • Datos: GET /reports/exams/{id}/summary y GET /reports/students/{id}/summary. • performance_levels son categorías ordenadas: rampa de un solo tono, nunca verde/rojo. • Hasta que exista, [236] del informe sigue siendo parcialmente falsa. |  |  | Pendiente
F2 | Tarea | 5. Frontend | Funcionalidad nueva | 1 · Alta | PDF de estrategias del tutor | • Datos: GET /reports/students/me/strategies y GET /reports/students/{id}/strategies. |  |  | Pendiente
F3 | Tarea | 5. Frontend | Funcionalidad nueva | 1 · Alta | Panel de superadmin | • instituciones y sus administradores |  |  | Pendiente
F4 | Tarea | 5. Frontend | Funcionalidad nueva | 1 · Alta | Pantalla de admin para asignar docentes | • (/api/teacher-assignments) |  |  | Pendiente
F5 | Tarea | 5. Frontend | Funcionalidad nueva | 4 · Normal | Confirmación antes de borrar | • materias/grupos/exámenes/usuarios, mostrando exams_count (los borrados cascadean a resultados de alumnos) |  |  | Pendiente
F6 | Tarea | 5. Frontend | Funcionalidad nueva | 4 · Normal | Saludo con el nombre del alumno en el tutor | • (el backend ya no lo envía a OpenAI) |  |  | Pendiente
F7 | Tarea | 5. Frontend | Funcionalidad nueva | 4 · Normal | Aviso de IA en cada respuesta del tutor | • (según D4) | D4 |  | Pendiente |  | Listo para consumir: el backend lo manda en data.ai_notice (D4).
F8 | Tarea | 5. Frontend | Funcionalidad nueva | 4 · Normal | Cargar el diagnóstico automáticamente al abrir el tutor | • (GET /ai/tutor/diagnosis) |  |  | Pendiente
F9 | Tarea | 5. Frontend | Funcionalidad nueva | 4 · Normal | Contexto exam_id opcional en el chat del tutor |  |  |  | Pendiente
F10 | Tarea | 5. Frontend | Adaptaciones a cambios que rompen | 1 · Alta | Publicar/activar exámenes con PATCH /exams/{id}/status | • sin esto ningún examen sale de draft |  |  | Pendiente
F11 | Tarea | 5. Frontend | Adaptaciones a cambios que rompen | 1 · Alta | Vista del alumno con GET /students/me/available-exams | • en vez de GET /exams |  |  | Pendiente
F12 | Tarea | 5. Frontend | Adaptaciones a cambios que rompen | 1 · Alta | Docente acotado a sus grupos asignados |  |  |  | Pendiente
F12.1 | Subtarea | 5. Frontend | Adaptaciones a cambios que rompen | 1 · Alta | GET /students, GET /groups e informes devuelven solo lo asignado (403 fuera) |  |  |  | Pendiente
F12.2 | Subtarea | 5. Frontend | Adaptaciones a cambios que rompen | 1 · Alta | POST/DELETE /groups/{id}/students pasó a admin-only |  |  |  | Pendiente
F12.3 | Subtarea | 5. Frontend | Adaptaciones a cambios que rompen | 1 · Alta | Crear examen con grupo no asignado → 403 con grupos_no_asignados |  |  |  | Pendiente
F13 | Tarea | 5. Frontend | Adaptaciones a cambios que rompen | 4 · Normal | Admin sin acceso a /api/institutions | • → leer su institución por GET /api/system/config |  |  | Pendiente
F14 | Tarea | 5. Frontend | Adaptaciones a cambios que rompen | 4 · Normal | Plantilla de carga masiva nueva | • columna aula obligatoria; fuera grade, section, group_code. Bajarla de /api/students/bulk-upload/template |  |  | Pendiente
F15 | Tarea | 5. Frontend | Adaptaciones a cambios que rompen | 4 · Normal | Cuentas de carga masiva nacen inactivas | • hasta que el dueño define su contraseña |  |  | Pendiente
F16 | Tarea | 5. Frontend | Adaptaciones a cambios que rompen | 4 · Normal | GET /ai-recommendations ya no lista al docente las de exámenes ajenos |  |  |  | Pendiente
I-1 | Tarea | 6. Informe del TFG | Correcciones críticas | 1 · Alta | Stack tecnológico | • ANALISIS_MODELO_DATOS_TFG.md §9.1 |  |  | Pendiente
I-1.1 | Subtarea | 6. Informe del TFG | Correcciones críticas | 1 · Alta | Quitar Node.js como capa de datos intermediaria |  |  |  | Pendiente
I-1.2 | Subtarea | 6. Informe del TFG | Correcciones críticas | 1 · Alta | Quitar Next.js → React 19 + Vite + TypeScript |  |  |  | Pendiente
I-1.3 | Subtarea | 6. Informe del TFG | Correcciones críticas | 1 · Alta | JWT → Laravel Sanctum |  |  |  | Pendiente
I-1.4 | Subtarea | 6. Informe del TFG | Correcciones críticas | 1 · Alta | Render/Railway → DigitalOcean + Coolify + Supabase |  |  |  | Pendiente
I-2 | Tarea | 6. Informe del TFG | Correcciones críticas | 1 · Alta | Relación docente↔estudiante vía teacher_assignments | • (§9.8.5) |  |  | Pendiente
I-3 | Tarea | 6. Informe del TFG | Correcciones críticas | 1 · Alta | Capítulo del tutor | • según D1 | D1 |  | Pendiente |  | D1 cerrada por codigo: el capitulo puede describir el sistema tal cual, sin recortar la promesa.
I-4 | Tarea | 6. Informe del TFG | Modelo de datos y diagramas | 2 · Media | Incorporar al .docx los 16 diagramas de DIAGRAMAS.md | • (su tabla final dice qué figura sustituye cada uno) |  |  | Pendiente
I-5 | Tarea | 6. Informe del TFG | Modelo de datos y diagramas | 2 · Media | Diccionario de datos | • (56 FK, 21 tablas de dominio = 17 entidades + 4 pivotes — cifras al 03/10/2026) |  |  | Pendiente
I-6 | Tarea | 6. Informe del TFG | Modelo de datos y diagramas | 2 · Media | Añadir AiChatSession, StudentSubject, TeacherAssignment y AiTutorIncident al diagrama de clases |  |  |  | Pendiente
I-7 | Tarea | 6. Informe del TFG | Modelo de datos y diagramas | 2 · Media | Nombrar los 4 roles reales | • (superadmin, admin, teacher, student) y la frontera superadmin/admin (§9.6) |  |  | Pendiente
I-8 | Tarea | 6. Informe del TFG | Modelo de datos y diagramas | 3 · Media-baja | Justificar las 2 decisiones de diseño | • de §4 |  |  | Pendiente
I-9 | Tarea | 6. Informe del TFG | Requisitos no funcionales | 3 · Media-baja | Rendimiento: | • ≤2 s y reporte de 1.000 en <5 s están medidos; «200 concurrentes» según M3 | M3 |  | Pendiente
I-10 | Tarea | 6. Informe del TFG | Requisitos no funcionales | 4 · Normal | Disponibilidad 99 %: | • declarar que no se sostiene solo con la aplicación (requiere P4) | P4 |  | Pendiente
I-11 | Tarea | 6. Informe del TFG | Requisitos no funcionales | 4 · Normal | Expiración de sesión | • según D3 | D3 |  | Pendiente |  | Se cumple [758] desde D3. Explicar que es inactividad y no expiracion absoluta, y por que.
C1 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones internas — §10.1 | 4 · Normal | Tutor «a estudiantes y docentes» [165][505] vs. docente sin mensajes individuales [173] |  |  |  | Pendiente
C2 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones internas — §10.1 | 4 · Normal | Revisión periódica docente del contenido [396] vs. docente no ve mensajes [173] |  |  |  | Pendiente
C3 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones internas — §10.1 | 4 · Normal | Recomendaciones por estudiante [737][739] vs. [173] — reformular como *conversación vs. recomendación* |  |  |  | Pendiente
C4 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones internas — §10.1 | 4 · Normal | React+Next.js [225][804] vs. React+TS sin SSR [296-297][417-418] |  |  |  | Pendiente
C5 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones internas — §10.1 | 4 · Normal | Node.js intermediario [419-420] vs. Laravel+PostgreSQL [228-229][415-416] |  |  |  | Pendiente
C6 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones internas — §10.1 | 4 · Normal | «Genera PDF y CSV» en presente [236] vs. requisito pendiente [732] |  |  |  | Pendiente
C7 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones internas — §10.1 | 4 · Normal | «Se generó reportes en PDF» [390] vs. [732-733] |  |  |  | Pendiente
C8 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones internas — §10.1 | 4 · Normal | Criterio 75 % automático [173] vs. revisión humana [396] |  |  |  | Pendiente |  | El 75 % ya es medible (D5); queda decidir que dice el informe sobre la revision humana.
K1 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones con el sistema — §10.2 | 4 · Normal | Recomendaciones generadas por IA [122][222][255][737] → según D1 |  | D1 |  | Descartado | 2026-09-13 | Ya no es contradiccion: D1 se resolvio por codigo.
K2 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones con el sistema — §10.2 | 4 · Normal | Ítems con tema/indicador/dificultad [171][222] → según D2 |  | D2 |  | Descartado | 2026-09-13 | Las columnas existen (D2).
K3 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones con el sistema — §10.2 | 4 · Normal | Personalización por área concreta («comprensión de lectura») [263][276] → por materia |  |  |  | Descartado | 2026-09-13 | El diagnostico del tutor ya habla por tema (D2).
K4 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones con el sistema — §10.2 | 4 · Normal | «Recursos personalizados» (Figura 10) → por grado y dificultad, no por materia |  |  |  | Descartado | 2026-09-13 | El recurso sugerido se acota por materia, grado y dificultad (D2).
K5 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones con el sistema — §10.2 | 4 · Normal | Aviso de IA en cada intervención [397] → según D4 |  | D4 |  | Descartado | 2026-09-13 | El sistema envia el aviso en ai_notice (D4).
K6 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones con el sistema — §10.2 | 4 · Normal | «Registrará incidencias» / 75 % [173] → según D5 |  | D5 |  | Descartado | 2026-09-13 | Hay tabla de incidencias y el 75 % se calcula (D5).
K7 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones con el sistema — §10.2 | 4 · Normal | «2–4 oraciones» [173] vs. prompt de «máximo 4 párrafos» |  |  |  | Pendiente
K8 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones con el sistema — §10.2 | 4 · Normal | «GPT-4 variante ligera» [222] → gpt-4o-mini (variante de GPT-4o) |  |  |  | Pendiente
K9 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones con el sistema — §10.2 | 4 · Normal | Sesión de 60 min [758] → según D3 |  | D3 |  | Descartado | 2026-09-13 | El sistema caduca por inactividad a los 60 min (D3).
K10 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones con el sistema — §10.2 | 4 · Normal | «OpenAPI 5.0» [771] → OpenAPI 3.0 (la 5.0 no existe) |  |  |  | Pendiente
K11 | Tarea | 6. Informe del TFG | Contradicciones con el sistema — §10.2 | 4 · Normal | Tres roles [720] → cuatro (ver I-7) |  |  |  | Pendiente
Cap. 3 | Tarea | 6. Informe del TFG | Capítulos | 4 · Normal | Metodología | • Scrum e instrumentos de recolección |  |  | Pendiente
Cap. 5 | Tarea | 6. Informe del TFG | Capítulos | 4 · Normal | Conclusiones y recomendaciones |  |  |  | Pendiente
Cap. 7 | Tarea | 6. Informe del TFG | Capítulos | 4 · Normal | Validación y resultados del piloto | • requiere E4 | E4 |  | Pendiente
Cap. 8 | Tarea | 6. Informe del TFG | Capítulos | 4 · Normal | Discusión de resultados | • requiere E4 | E4 |  | Pendiente
Cap. 9 | Tarea | 6. Informe del TFG | Capítulos | 4 · Normal | Aspectos éticos, legales y de privacidad | • datos de menores, tutor IA, Ley 8968 |  |  | Pendiente
Cap. 10 | Tarea | 6. Informe del TFG | Capítulos | 4 · Normal | Trabajo futuro y escalabilidad |  |  |  | Pendiente
Cap. 11 | Tarea | 6. Informe del TFG | Capítulos | 4 · Normal | Gestión del proyecto | • sprints, hitos, riesgos |  |  | Pendiente
Cap. 1 | Tarea | 6. Informe del TFG | Capítulos | 4 · Normal | Introducción | • completar (parcial) |  |  | Pendiente
Cap. 2 | Tarea | 6. Informe del TFG | Capítulos | 4 · Normal | Marco teórico | • completar (parcial) |  |  | Pendiente
Cap. 4 | Tarea | 6. Informe del TFG | Capítulos | 4 · Normal | Resultados | • completar (parcial) |  |  | Pendiente
Cap. 6 | Tarea | 6. Informe del TFG | Capítulos | 4 · Normal | Implementación | • completar y actualizar diagramas (parcial) |  |  | Pendiente
E1 | Tarea | 7. Entregables no-código |  | 1 · Alta | Mockups / prototipo visual en Figma |  |  |  | Pendiente
E2 | Tarea | 7. Entregables no-código |  | 1 · Alta | Banco de ítems: mínimo 60 preguntas reales con metadatos | • requiere D2 | D2 |  | Pendiente |  | Desbloqueada el 13/09/2026: topic, indicator y difficulty ya existen en questions (D2).
E3 | Tarea | 7. Entregables no-código |  | 1 · Alta | Acta del taller de co-diseño con docentes |  |  |  | Pendiente
E4 | Tarea | 7. Entregables no-código |  | 1 · Alta | Piloto con usuarios reales | • (docentes y estudiantes) — requiere P1–P3 | P1–P3 |  | Pendiente
E5 | Tarea | 7. Entregables no-código |  | 2 · Media | Rúbricas para preguntas abiertas |  |  |  | Pendiente
E6 | Tarea | 7. Entregables no-código |  | 2 · Media | Mini-guía para crear nuevos ítems |  |  |  | Pendiente
E7 | Tarea | 7. Entregables no-código |  | 2 · Media | Manual de usuario básico en línea |  |  |  | Pendiente
E8 | Tarea | 7. Entregables no-código |  | 2 · Media | Cronograma / bitácora del proyecto |  |  |  | Pendiente
E9 | Tarea | 7. Entregables no-código |  | 4 · Normal | Anexo 1: encuestas a docentes y estudiantes | • (diseñar y aplicar) |  |  | Pendiente
E10 | Tarea | 7. Entregables no-código |  | 4 · Normal | Anexo 2: guía de entrevistas semi-estructuradas | • (diseñar y aplicar) |  |  | Pendiente
O1 | Tarea | 8. Mejoras opcionales |  | 4 · Normal | Notificar al estudiante que tiene un examen disponible | • (hoy no hay evento ni correo) — ESTADO_Y_PENDIENTES.md §3.1 |  |  | Hecho | 2026-10-03 | Aviso en la app al activar el examen (sin correo, decisión del usuario). Frontend en F18
O2 | Tarea | 8. Mejoras opcionales |  | 4 · Normal | Adaptar el formato de la respuesta del tutor al estilo de aprendizaje | • (hoy solo cambia el tono) — §3.2 |  |  | Hecho | 2026-10-03 | Formato por estilo en chat y diagnóstico + campo presentation. Frontend en F19
O3 | Tarea | 8. Mejoras opcionales |  | 4 · Normal | Bajar el coste fijo del submit de 22 a ~12 queries | • (~170 entregas/s). Perfilar antes; candidato: recalcFromAttempts a la cola — ANALISIS_CONCURRENCIA.md §5.5 |  |  | Hecho | 2026-10-03 | 22 → 13 queries sin cola; tope de QueryBudgetTest en 14
O4 | Tarea | 8. Mejoras opcionales |  | 4 · Normal | Comando schema:check-drift para CI |  |  |  | Hecho | 2026-10-03 | Base temporal + migrate + dump + diff; primera ejecución sin drift. Falta CI donde engancharlo
O5 | Tarea | 8. Mejoras opcionales |  | 4 · Normal | exclude_student_user_ids en POST /bulk/reassign-group |  |  |  | Hecho | 2026-10-03 | Solo con from_group_id; la respuesta trae excluded. 3 tests en BulkReassignmentTest
O6 | Tarea | 8. Mejoras opcionales |  | 4 · Normal | Cerrar el residual de ~13 ms de temporización en /password/forgot |  |  |  | Hecho | 2026-10-03 | La petición solo encola EnviarEnlaceRecuperacion: mismo trabajo exista o no la cuenta
O7 | Tarea | 8. Mejoras opcionales |  | 4 · Normal | Mover las llamadas a OpenAI a la cola | • (solo si crece el volumen del tutor) |  |  | Hecho | 2026-10-03 | Modo opcional async:true en el chat + GET /ai/tutor/sessions/{id}. Frontend en F20
O8 | Tarea | 8. Mejoras opcionales |  | 4 · Normal | Relaciones Eloquent faltantes | • (belongsTo(Institution) en 8 modelos, hasMany en Institution y Subject) — solo si el diagrama de clases se dibuja leyendo modelos — §3.5 |  |  | Hecho | 2026-10-03 | Eran 9 modelos (también StudentSubject) + 3 FK posteriores. Vigilado por EloquentRelationsMatchFksTest
B1 | Tarea | 9. Funcionalidad nueva del backend |  | 2 · Media | Exportar los reportes también en XLSX | • (además de PDF y CSV) • Requisito fijado por el usuario el 10/09/2026: el sistema debe generar los reportes en PDF, CSV y XLSX. • Rutas nuevas, en paralelo a las .csv: GET /reports/exams/{exam}/results.xlsx y GET /reports/students/{id}/history.xlsx. Mismos permisos que su versión CSV (assertCanAccessExam y findStudent). • Se genera en el backend, igual que el CSV: es serialización del dataset, no presentación. phpoffice/phpspreadsheet ya está instalado (lo usa la carga masiva). • Plan técnico, ya revisado sobre app/Services/Admin/ReportExportService.php: • Decisión menor: las fechas salen en UTC, igual que en el CSV y el JSON. institutions.settings.timezone existe pero ningún reporte lo usa. ¿Convertir a la hora del centro en todos los formatos? • Informe: donde dice «PDF y CSV» ([236], [390], [732]) añadir XLSX una vez implementado. |  |  | Hecho | 2026-09-13 | Rutas results.xlsx e history.xlsx, mismo dataset y permisos que el CSV. 382 tests pasando, 119 endpoints. Queda abierto B1a (zona horaria) y B1b (informe).
B1.1 | Subtarea | 9. Funcionalidad nueva del backend |  | 2 · Media | Definir el dataset de cada reporte (cabeceras + filas) una sola vez y que CSV y XLSX lo consuman, para que no diverjan |  |  |  | Hecho | 2026-09-13
B1.2 | Subtarea | 9. Funcionalidad nueva del backend |  | 2 · Media | Escribir las celdas con tipo explícito (setCellValueExplicit): notas como número, submitted_at como fecha de Excel y el resto como texto. setCellValue() convierte en fórmula todo texto que empiece por = |  |  |  | Hecho | 2026-09-13
B1.3 | Subtarea | 9. Funcionalidad nueva del backend |  | 2 · Media | Tras escribir: $book->disconnectWorksheets(), porque bajo Octane el worker sobrevive a la petición |  |  |  | Hecho | 2026-09-13
B1.4 | Subtarea | 9. Funcionalidad nueva del backend |  | 2 · Media | A diferencia del CSV, PhpSpreadsheet arma el libro en memoria; con estos volúmenes son pocos MB, pero hay que dejarlo documentado |  |  |  | Hecho | 2026-09-13
B1.5 | Subtarea | 9. Funcionalidad nueva del backend |  | 2 · Media | Tests: tipo de contenido, cabeceras iguales al CSV, tipos de celda, texto con = guardado como texto, 403 para docente sin acceso, ruta en ProtectedRoutesRequireAuthTest y presupuesto de queries plano (QueryBudgetTest) |  |  |  | Hecho | 2026-09-13
B1.6 | Subtarea | 9. Funcionalidad nueva del backend |  | 2 · Media | Regenerar OpenAPI (php artisan openapi:generate) y Postman (php postman/generate_postman_collection.php) |  |  |  | Hecho | 2026-09-13
B1.7 | Subtarea | 9. Funcionalidad nueva del backend |  | 2 · Media | Actualizar ESTADO_Y_PENDIENTES.md §2 Reportes y §6 Referencia de endpoints |  |  |  | Hecho | 2026-09-13
B1a | Tarea | 9. Funcionalidad nueva del backend |  | 4 · Normal | Zona horaria de los reportes | • Las fechas salen en UTC en CSV, XLSX y JSON. • institutions.settings.timezone existe pero ningún reporte lo lee. • Decidir si se convierte a la hora del centro, y entonces en los tres formatos a la vez. |  | CHECKLIST_PENDIENTES.md B1 | Hecho | 2026-10-03 | Decisión del usuario: se queda en UTC. La hora del centro la pinta el frontend con institutions.settings.timezone
B1b | Tarea | 9. Funcionalidad nueva del backend |  | 4 · Normal | Informe: añadir XLSX donde dice «PDF y CSV» | • Pasajes [236], [390] y [732]. • Ya está implementado, así que la frase puede ir en presente. |  | CHECKLIST_PENDIENTES.md B1 | Pendiente
P2.8 | Subtarea | 3. Producción y despliegue |  | 1 · Alta | QUEUE_CONNECTION=database (no sync) | • Con sync, la llamada a OpenAI vuelve dentro de la peticion y D1 deja de tener sentido. |  | CHECKLIST_PENDIENTES.md P2 | Pendiente
D2a | Tarea | 1. Decisiones que bloquean otras tareas |  | 3 · Media-baja | Vigilar la dispersion de temas en el piloto | • topic es opcional y texto libre: un centro que no etiquete items no vera nada por tema, sin aviso. • La agregacion tolera mayusculas y espacios, no sinonimos ni tildes. • Si el piloto (E4) muestra dispersion, la salida es el catalogo de temas por materia que se descarto en D2. |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md, pendientes 13/09/2026 | Pendiente
F17 | Tarea | 5. Frontend |  | 2 · Media | Panel de metricas del tutor IA para el superadmin | • Datos: GET /platform/ai-tutor-metrics (ventana, totales, validation_pass_rate, por tipo, por etapa, por institucion y serie diaria). • El umbral de [173] es 75 %: conviene que se vea si se cumple o no de un vistazo. • Solo agregados: no hay ningun dato de alumno que mostrar. |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md, seccion Aviso de IA e incidencias | Pendiente
S5 | Tarea | 2. Seguridad |  | 3 · Media-baja | Analiticas por materia acotadas al docente | • Hoy devuelve el rendimiento de todas las materias del centro, incluidas las que no imparte. • Son agregados sin nombres y [173] le concede «metricas agregadas», asi que se sostiene. • Pero materiasDelDocente() existe y acotarlo seria coherente con el resto. |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md, Revision de alcance por rol | Hecho | 2026-09-13 | El docente ve solo las materias que imparte (materiasDelDocente()); el admin sigue viendolas todas. Un docente sin asignaciones recibe lista vacia.
S6 | Tarea | 2. Seguridad |  | 3 · Media-baja | Autoria para editar y borrar calendario y recursos | • PUT/DELETE de calendar-events y study-resources no miran created_by. • No es fuga de datos (son escrituras y el tenant esta cerrado), pero si una puerta sobre trabajo ajeno. • Decision de fondo: el calendario y la biblioteca son del centro o de quien los creo? |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md, Revision de alcance por rol | Hecho | 2026-09-13 | Cada entrada es de quien la creo. El admin queda fuera de la regla (responde por la institucion). Las entradas sin autor (created_by nulo) solo las toca el admin. Regla en el trait ExigeAutoria.
B2 | Tarea | 9. Funcionalidad nueva del backend |  | 1 · Alta | Primaria 1-6: un solo rango de grados, y el tutor adapta el registro | • Habia tres rangos a mano que no coincidian: config 6-12, GroupController 6-12, ExamController 7-12, y los prompts decian «primaria». • Consecuencia real: no se podia crear un examen de 6.o aunque si el grupo. • Ahora los tres salen de config('academic.grade_*'), con 1-6 por defecto. Las factories tambien. • El tutor recibe una instruccion de registro por franja (1-2, 3-4, 5-6, y una conservadora sin grado) en las TRES superficies: chat, diagnostico y recomendaciones. |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md, Primaria 1-6 | Hecho | 2026-09-13 | Textos de las franjas en config/openai.php (tutor.registro); logica en App\Services\AI\RegistroPorGrado.
B2a | Tarea | 9. Funcionalidad nueva del backend |  | 2 · Media | Decidir que se hace con los datos fuera de rango | • En la base remota hay estudiantes en grados 10 y 11, grupos en 11 y examenes en 10, mas 60 estudiantes con grado NULL. • La validacion solo actua al escribir, asi que nada se rompe; pero esas filas ya no describen un centro de primaria. • Se limpian, se remapean o se dejan como datos de prueba hasta el piloto (E4)? |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md, Primaria 1-6 | Pendiente |  | Lo deja abierto B2.
S7 | Tarea | 2. Seguridad |  | 1 · Alta | Superficie de inyeccion del tutor IA | • topic se interpolaba dentro del token de control [MODO: explicar '{topic}']: 200 caracteres libres del alumno con los que cerrar el corchete. • La directiva de modo viajaba pegada al mensaje, en el mismo turno user: bastaba escribir [MODO: ...] para falsificar una. • answer_text (la respuesta libre del alumno) entraba cruda en el prompt de recomendaciones, y ese texto acaba en el informe del docente: inyeccion de alumno a docente. • La salida del modelo se guardaba sin quitarle el marcado ejecutable (XSS almacenado). |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md, Superficie de inyeccion del tutor IA | Hecho | 2026-09-15 | Cerrada por los dos lados. Entrada: AiInputSanitizer (nuevo) sanea la forma de todo dato que entra en un prompt y corta los intentos ANTES de llamar a OpenAI (no se paga, no entra en el historial). Estructura: la directiva de modo pasa a turno system propio; el historial se reduce a role+content. Prompt: el system prompt declara que lo que llega despues es contenido del alumno, nunca ordenes. Salida: sanitize() quita etiquetas HTML y esquemas javascript:/data:. Incidencia nueva prompt_injection (migracion 2026_09_15_000001, aplicada), fuera de deValidacion() para no hundir el 75% de [173]. Patrones deliberadamente estrechos por los falsos positivos de primaria: un ataque bien redactado lo para el prompt, no el regex. 40 tests nuevos (489 en total).
S8 | Tarea | 2. Seguridad |  | 1 · Alta | Aislamiento multi-tenant: que separa de verdad a una institucion de otra | • El RLS de D8 no aisla instituciones: la app se conecta con un rol rolbypassrls y las 26 tablas tienen CERO politicas (pg_policies = 0). RLS activo sin politicas = denegar todo, asi que solo afecta a los demas roles. • El guardia de TenantScoped usaba runningInConsole(), que mira PHP_SAPI. Octane arranca desde consola: con --server=swoole o roadrunner el SAPI es cli en plena peticion HTTP y el trait habria dejado de lanzar, devolviendo filas de todas las instituciones sin ningun error. • Doce consultas crudas sobre group_students, groups y student_subjects eran correctas por deduccion, no por WHERE. |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md §5.1 | Hecho | 2026-09-15 | El RLS vale contra la via PostgREST (anon/authenticated no sacan una fila) pero ninguna politica compara institution_id: el informe NO puede presentarlo como lo que aisla los centros. Corregida la frase enganosa de §5. Mina desactivada con el middleware global MarcaContextoHttp: el entorno se declara, no se adivina. Las doce consultas llevan ya institution_id explicito. Cubierto por tests/Feature/Security/AislamientoMultitenantTest.php (6 casos), verificado que 3 fallan si se revierten los arreglos. Viabilidad de un RLS real: investigada, no implementada (se puede crear el rol sin BYPASSRLS y las variables de sesion funcionan por el pooler; falta probar Supavisor con rol propio, y el coste esta en fijar la variable en cada peticion sin que se filtre entre centros).
F18 | Tarea | 5. Frontend | Funcionalidad nueva | 4 · Normal | Campanita de notificaciones | • GET /api/notifications (meta.unread_count), PATCH /api/notifications/{id}/read, POST /api/notifications/read-all • Hoy el único tipo es exam_available, con título, materia y ventana en data | O1 | CHECKLIST_PENDIENTES.md, sección 5 | Pendiente |  | Backend listo (O1, 03/10/2026)
F19 | Tarea | 5. Frontend | Funcionalidad nueva | 4 · Normal | Presentar la respuesta del tutor según presentation | • Con auditivo, ofrecer leerla en voz alta (p. ej. Web Speech API) • visual y lector llegan ya formateadas como texto • Si viene video (visual/auditivo), incrustar el reproductor de YouTube • En el formulario de crear/editar examen: campo opcional video_url | O2 | CHECKLIST_PENDIENTES.md, sección 5 | Pendiente |  | Backend listo (O2, 03/10/2026)
F20 | Tarea | 5. Frontend | Funcionalidad nueva | 4 · Normal | Usar el chat asíncrono del tutor | • Mandar async:true, recibir 202 y consultar GET /api/ai/tutor/sessions/{id} hasta awaiting_reply:false • Con 409, esperar a la respuesta anterior | O7 | CHECKLIST_PENDIENTES.md, sección 8 | Pendiente |  | Backend listo (O7, 03/10/2026)
P9 | Tarea | 3. Producción y despliegue |  | 1 · Alta | WebSocket (Reverb) en producción | • El código ya está hecho. Desde el 11/10/2026 son TRES instancias independientes (App, WebSocket, Worker): misma imagen, distinto comando. Falta crearlas y configurarlas en Coolify • Hecho: entrypoint sin Reverb embebido; docker-compose con app + websocket + queue; app y worker publican por REVERB_PUBLISH_* (red interna) • Pendiente: crear el recurso WebSocket (php artisan reverb:start --host=0.0.0.0 --port=8180 --no-interaction) con dominio https://ws.…:8180 • Pendiente: variables en los TRES recursos: BROADCAST_CONNECTION=reverb, REVERB_APP_ID, REVERB_APP_KEY, REVERB_APP_SECRET (largas y aleatorias; el secret solo en el servidor), REVERB_HOST=ws.…, REVERB_PORT=443, REVERB_SCHEME=https, REVERB_SERVER_HOST=0.0.0.0, REVERB_SERVER_PORT=8180, FRONTEND_URL; más REVERB_PUBLISH_HOST/PORT/SCHEME en App y Worker • Pendiente: construir la imagen y probar docker compose up --build (el daemon de Docker no estaba arrancado) • Pendiente: probar de punta a punta (activar un examen y verlo llegar sin recargar) • Una sola réplica del WebSocket; para escalar, Redis (REVERB_SCALING_ENABLED) | B4 | DEPLOY_COOLIFY.md §3b | Pendiente |  | Código listo y separado en tres instancias (11/10/2026); falta crearlas en Coolify y prueba real.
F21 | Tarea | 5. Frontend | Funcionalidad nueva | 4 · Normal | Aviso en vivo de examen activado (WebSocket) | • Laravel Echo + pusher-js con REVERB_APP_KEY, host y puerto • authEndpoint = /api/broadcasting/auth con el Bearer • Escuchar .examen.activado en el canal privado alumno.{id} • Payload: exam_id, title, available_from, available_until; con available_from futura, pintar «disponible desde…» y no un botón activo | B4 | CHECKLIST_PENDIENTES.md, sección 5 | Pendiente |  | Backend listo (B4, 08/10/2026)
F22 | Tarea | 5. Frontend | Funcionalidad nueva | 4 · Normal | Enlaces de apoyo del examen | • Formulario de crear/editar examen: lista support_resources (hasta 5; type = video¦text, url, title opcional; vídeos solo de YouTube, textos de la lista blanca) • Mostrar la recomendación resource con su source (teacher/catalog) • Mostrar el video del chat y de las recomendaciones con su title | B6 | CHECKLIST_PENDIENTES.md, sección 5 | Pendiente |  | Backend listo (B6, 08/10/2026)
B4 | Tarea | 9. Funcionalidad nueva del backend |  | 2 · Media | Aviso en vivo al activar un examen (WebSocket) | • Laravel Reverb (proceso aparte, sin terceros). Evento ExamenActivado por la cola, canal privado por alumno (alumno.{id}) autenticado en POST /api/broadcasting/auth con el Bearer, tras el middleware activa • Una sola regla de quién lo ve: Exam::destinatarios(), compartida con la notificación en la app (matrícula vigente en un grupo destino, mismo centro, cuenta activa) • El evento informa, no autoriza: la ventana la sigue aplicando la API • Sin Reverb levantado no se rompe nada |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md, Aviso en vivo del examen activado | Hecho | 2026-10-08 | 9 tests (ExamenActivadoEnVivoTest). Quedan P9 (despliegue) y F21 (frontend).
B5 | Tarea | 9. Funcionalidad nueva del backend |  | 2 · Media | Examen activado: evento en el calendario del aula | • Un evento por aula destino (Exam::publicarEnCalendario()), con las fechas de la ventana o la duración del examen, a nombre del docente • No duplica un evento ya puesto a mano |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md, Calendario | Hecho | 2026-10-08 | 6 tests (ExamenEnElCalendarioTest).
B6 | Tarea | 9. Funcionalidad nueva del backend |  | 2 · Media | Enlaces de apoyo del examen, enlaces vivos y vídeo por edad | • exams.support_resources: hasta 5 enlaces de vídeo o texto que el tutor usa al recomendar; el modelo nunca elige la URL; lo del docente manda sobre la IA y sobre el catálogo • Antes de entregar un enlace se comprueba que responde (EnlaceDisponible): 404/410, vídeos de YouTube borrados o privados, redirecciones fuera de la lista blanca; sin veredicto = vivo; veredicto cacheado • Si el estilo necesita vídeo y no hay uno vivo del docente: uno del catálogo del grado del alumno (nunca de otra edad) |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md, Enlaces de apoyo del examen y enlaces vivos | Hecho | 2026-10-08 | 25 tests (EnlacesDeApoyo… y EnlacesVivos…). Migración add_support_resources_to_exams aplicada en la base remota. Queda F22 (frontend).
B7 | Tarea | 9. Funcionalidad nueva del backend |  | 2 · Media | Menos tokens en el tutor | • Prompts recortados (3 párrafos en vez de 4) y topes más bajos: historial 20 → 10, respuesta 600 → 450, práctica 800 → 650 (.env) • La bajada es estimada: sin créditos de OpenAI no se pudo medir. Los textos pedagógicos quedaron más escuetos: conviene una lectura del profesorado |  | ESTADO_Y_PENDIENTES.md, Tutor IA conversacional | Hecho | 2026-10-08